議事録

| 案件名 | D3P様 TGS2026出展 キックオフMTG |
| --- | --- |
| 開催日時 | 2026年6月24日（火） |
| 出席者（D3P様） | 岡島様、山下様、鎌田様 |
| 出席者（GAS） | 都築、一森 |
| 出席者（ポマト） | 佐藤様 |

アジェンダ

・① ブースデザイン（ラフのラフ）

・② オプションプランについて（バルーン・MC・よゐこ濱口夫妻）

・③ グッズ展示についてのご相談

・④ そのほか（発注関連、コラボ関連）

・⑤ 契約進行・次回定例会日時のご相談

① ブースデザイン（ラフのラフ）

提出パターン

・3パターンのブースデザインをご提出

1. MAIN導線 ステージ斜め型

導線は一方通行。前面ステージ＆EDF6.2の試遊、奥にEDF6＆5、フォトコーナーなど。GAS推奨案。

2. MAIN導線 ステージ正面型（案A）

導線回遊型。前面ステージ＆EDF6.2の試遊、6m導線側にEDF6＆5設置、フォトコーナー奥。

3. MAIN導線 ステージ正面型（案B）

導線回遊型。前面ステージ＆EDF6.2の試遊、6m導線側にフォトブース設置、EDF6＆5試遊奥。岡島様ご希望案。

補足・追加検討事項

・MAIN導線側に、フォトコーナーと40インチモニター設置（最大3面）も検討

・ステージ前方：起き型のロゴスタンドの設置

・ロゴ露出（トラス釣りロゴでも）は、集英社GAMES側にも欲しい（岡島様ご要望）

・3Dパース確認希望 → ポマト社で要検討

・受付はビジネスデイのみ設置。一般デイでは撤去（例：置きロゴを受付として活用）

・ブースデザイン1・3ともに受付＋出入り口をカット → 解放感の向上、試遊台設置スペース確保

主催者控室

・鍵付き会議室を申し込み予定（20小間のため抽選が来ない可能性あり。C国不参加の今年はワンチャンあり）

・漏れた場合は外コンテナ（プレハブ）を手配。2個推奨（サイズ確認次第1個でも可）

ゾーニング・設備

・PS5 Pro用ゾーン：白・青カラー

・Nintendo Switch 2用ゾーン：赤カラー

・ヘッドフォン：レーザー社 20台 仮押さえ済み（GAS手配）

★ 次回：ブースデザイン 1. と 3. の再提出（受付・出入り口カット版）

② オプションプランについて

バルーン

・仕様：3m（仮押さえ済み）

・費用：55万円（税別）＊オプション

・向き：現場調整

MC

・ビジネスデイMC：檜山氏（仮押さえ済み）

・一般デイMC：吉崎氏（仮押さえ済み）

・活用案：対応ハードプラットフォームごとにMCを分けるパターンも検討

・ステージ登壇は女性希望。吉崎氏登壇の際もステージコンパニオン（綺麗系・おねぇさんイメージ）を1名起用したい

EDFユーザーの99%が男性。過去のD3P様出演MCは全員女性

過去起用実績：姫野桜都さん

★ ポマト佐藤様より姫野桜都さんへDMで出演問い合わせ

よゐこ 濱口夫妻 出演案

・ギャラ：200万円 / 1ステージ

特典：YouTubeチャンネルでのアーカイブ配信、夫婦のSNS事前告知、宣材写真提供

・高額のため、最低2ステージでの交渉を検討

・＋ゴージャス出演（バーター特別価格）：＋50万円

★ GAS持ち帰り：よゐこ濱口夫妻のPR戦略をあらためて整理・提案

③ グッズ展示についてのご相談

・図面確定を最優先。図面確定後に展示グッズの希望内容を確認・相談する。

④ そのほか（発注関連・コラボ関連）

・デザイン・図面確定後に詳細を相談。

⑤ 契約進行・次回定例会

契約関連

・まずD3P様にて業務委託契約書をご用意いただく。その後、個別発注。

定例会

・頻度：毎週火曜日 16:00〜（暫定決定、7/4より開始）

・形式：基本対面。内容によってはSkipまたはオンライン

連絡手段

・Chatworkに移行

公式生放送（D3P様より共有）

・開催日：2026年9月20日（日）

・スケジュール：10:00〜17:00（押さえ済み）

・2ステージ構成

13:00〜14:00：EDF5紹介

14:30〜15:30：EDF6.2紹介（30分休憩挟み）

待機列コンテンツ：ミニゲーム

・ユーザーが EDF5 / EDF6 / EDF6.2 を選択するシステム

・背景イメージ

EDF5：普通の街

EDF6：荒廃した街

EDF6.2：さらに荒廃した街（ハードモード）

・最初に「入隊するかしないか」の選択肢を提示

・タイトル選択データも収集・分析する

アクションアイテム一覧

| 担当 | 期限 | 内容 | 完了 |
| --- | --- | --- | --- |
| GAS | 次回MTGまでに | ブースデザイン 1. と 3. の再提出（受付・出入り口カット版） | □ |
| ポマト 佐藤様 | 近日中 | 姫野桜都さんへDMで出演打診 | □ |
| GAS | 次回MTGまでに | よゐこ濱口夫妻のPR戦略を整理し改めてご提案 | □ |
| D3P様 | 近日中 | 業務委託契約書のご用意 | □ |
| 全体 | 2026/7/4（火）16:00〜 | 第1回定例会（対面） | □ |
| 全体 | 近日中 | 決起会の実施 | □ |

作成：GAS 一森　／　作成日：2026年6月24日